Zpráva o průběžném plnění „ Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb

ve městě Frýdek-Místek na léta 2007-2010“

za období květen-červenec 2007

Péče o seniory:

1. Zvýšení počtu ošetřovatelských lůžek v domovech seniorů

Realizace: 2008-10

- zadána studie řešení půdní vestavby v objektu Školská 401 Domova pro seniory Frýdek-Místek, p.o. za účelem rozšíření o cca 10-15 lůžek

2. Vybudování hospice

Realizace: 2010
- informativní návštěva hospice Citadela ve Valašském Meziříčí 
- probíhá výběrové řízení na dodavatele studie a územně plánovací dokumentace hospice

- probíhá jednání o výkupech pozemků - lokalita za frýdeckomísteckou nemocnicí 

Osoby se zdravotním postižením: 

1. Bezbariérovost města

Realizace: 2007-10

- v rámci prováděných oprav a rekonstrukcí chodníků se prováděly bezbariérové  úpravy těchto chodníků :

a) oprava chodníku na ulice Slezská - od celní správy po ulice M. Chasáka

b) oprava chodníku na ulice1.máje

           - celkové náklady 4 800,- tis. Kč
2. Zvýšit zaměstnanost občanů se zdravotním postižením

Realizace: 2007-10

- 3. 7. 2007 zahájen provoz střediska Slezská diakonie Rút – sociální rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením na podporu při hledání zaměstnání a osvojení si dovedností s tím spojených

- sídlí v budově Renty na Třídě T.G.M. ve Frýdku

- projekt je spolufinancován Evropskou unií, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Moravskoslezským krajem

- v současné době využívá služby zařízení 30 uživatelů 

3. Zvýšit informovanost občanů města o sociálních a sociálně zdravotních službách

Realizace: 2007-10

- probíhá  příprava na zpracování a vydání mapy poskytovatelů sociálních služeb ve městě Frýdek-Místek

- Pečovatelská služba Frýdek-Místek, p.o. a Charita Frýdek-Místek rozšířily svou činnost o sociální poradenství
      4.  Zvýšení schopnosti poskytovatelů získávat finanční prostředky
Realizace: 2007-10

- soustavné podávání informací od koordinátorky komunitního plánování o vyhlašovaných dotačních programech a aktuálních vzdělávacích akcích k tomu určených ve spolupráci s odborem územního a ekonomického rozvoje, oddělení ekonomického rozvoje 

- viz níže: Podané projekty a Jiné finanční zdroje


Osoby v nepříznivé sociální situaci 

1. Vybudování azylového zařízení pro osamělé matky s dětmi
Realizace: 2010
- z prováděného průzkumu vyplynula potřeba zřízení 30 azylových lůžek nejen pro matky s dětmi, ale i pro ženy v nouzi
Péče o děti a mladistvé

1. Rozšíření kapacity Jeslí Frýdek-Místek, p.o. 
Realizace: 2008
- byl zakoupen další pavilon v areálu jeslí, čímž dojde k nárůstu kapacity minimálně 

o 15 míst

- v současné době probíhá rekonstrukce jednoho ze stávajících pavilonů
Etnické menšiny

    1.  Podpora a rozšíření terénní práce

         Realizace: 2007-10

         - počet terénních pracovnic Magistrátu města Frýdek-Místek se zaměřením na problematiku romského etnika byl navýšen o jednu na celkový počet 3 terénních pracovnic

         - finanční prostředky byly získány z dotačního programu Ministerstva vnitra České republiky
    2. Podpora volnočasových a vzdělávacích aktivit pro předškoláky, děti a mládež    v lokalitách s vyšším rizikem sociálního vyloučení
         Realizace: 2007-10

   - projekt „Naše rodina“ provozuje Společenství Romů na Moravě, o.p.s. – cílená práce   s maminkami a dětmi z lokality ulice Míru a přilehlých ulic k využití volného času a osvojení základních návyků v péči o domácnost; stálí členové - 2 rodiny

Další aktivity:
- spolupráce s Úřadem práce ve Frýdku-Místku na projektu "Asistované zaměstnávání", který je zaměřen na pomoc sociálně slabým občanům z vyloučených lokalit, osvojení dovedností při hledání zaměstnání, a dále projekt Evropské unie "Transition Facility", který se zaměřuje na monitoring projevů diskriminačního jednání při hledání zaměstnání

Obecně: 

- Byla ustanovena řídící skupina pro koordinaci komunitního plánování ve složení: 

 
- vedoucí jednotlivých pracovních skupin -  PhDr. Katarina Valentová

Bc. Pavel Matula

Mgr. Ivana Tvardková

Mgr. Dana Petrovská

Mgr. Petr Oroszy

- zástupci odboru sociálních služeb a sociální péče – Ing. Petr Mikulec

  Bc. Hana Kohutová

  Jarmila Kozlová

  Helena Janáčková

  Renata Pavloková

  Bc. Luděk Blecha

- uvolněný člen rady města - Mgr. Ivan Vrba

- členové sociálně zdravotní komise -   Ing. Pavlína Nytrová

    Ing. Oldřich Pospíšil

    Ing. Petr Adamus

    Stanislava Kuligová

    Drahomíra Pawlitová

    MUDr. Radim Dudek

- Byl zorganizován  seminář ke komunitnímu plánování rozvoje sociálních služeb. Zúčastnilo se ho 10 zastupitelů města Frýdku-Místku a dalších 11 zástupců z oblasti poskytovatelů sociálních služeb a sociální péče. Na semináři vystoupili zástupci Olomouckého kraje a za Moravskoslezský kraj metodička pro komunitní plánování.

- Řídící skupina má záměr předložit v prosinci Radě města Frýdku-Místku a Zastupitelstvu města Frýdku-Místku úpravu „Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb na léta 2007-10“, z důvodu legislativních změn a nových podnětů pracovních skupin komunitního plánování.

Podané projekty : 

Vyhlášený program Občanská volba společnosti Plzeňský Prazdroj využila převážná většina poskytovatelů sociálních služeb. Odbor sociálních služeb a sociální péče podal 2 projekty a příspěvkové organizace v působnosti odboru sociálních služeb a sociální péče podaly  celkem 7 projektů. Do dalšího kola pro hlasování byly vybrány následující projekty z oblasti sociálních služeb: 

1) Pečovatelská služba Frýdek-Místek, p.o. – Rehabilitační a kompenzační pomůcky – celková částka 150 tis. Kč 

2) Penzion pro seniory Frýdek-Místek, p.o. – Humanizaci bydlení pro seniory – úprava vnitřního interiéru chodeb v objektu penzionu - celková částka  204 tis. Kč

3) ŽIRAFA – Integrované centrum Frýdek-Místek, p.o. – Tříkolky – rozvoj psychomotoriky  dětí a mládeže s mentálním postižením - celková částka 50 tis. Kč

4) Charita Frýdek-Místek: 

a) Dům pokojného stáří - celková částka 281.400,- Kč

b) Denní centrum pro psychicky nemocné - „Ve zdravém těle zdravý duch“ – celková částka 73.816,- Kč 

Jiné finanční zdroje: 

1) Centrum Nové Naděje, o.s. – podány dva projekty na Krajský úřad Moravskoslezského kraje: 

a) Poradna pro oběti násilí – 280 tis. Kč

b) Standardizace kvality sociálních služeb – 125 tis. Kč

2) Společenství Romů na Moravě, o.p.s. – podán projekt na Společný regionální operační
program vyhlášený Krajským úřadem Moravskoslezského kraje – Integrace Romů v Moravskoslezském kraji, náklady projektu  4 567 300,- Kč

3) SONS – Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR – podán projekt  k registraci na MPSV – Průvodcovská a předčitatelská služba

4) Sdružení Kafira, o.s. – podány dva projekty na Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, zatím nejsou známy výsledky: 

a) Sociální poradenství – 82.267,- Kč

b) Sociálně aktivizační služby – 768.890,- Kč

     - dva projekty podány na Krajský úřad Moravskoslezského kraje: 


a) Podpora zavádění standardů kvality soc. služeb – 208.800,- Kč


b) Vzdělávání pracovníků v soc. službách – 83.200,- Kč

5) Podané ruce, projekt OsA Frýdek-Místek - podán projekt na Krajský úřad Moravskoslezského kraje  „Akreditovaný kurz pro osobní asistenty“ - 125.500,- Kč

6) Kontaktní centrum Renarkon, o.p.s.:
a) Rada vlády pro protidrogovou prevenci na činnost Kontaktního centra Renarkon, o.p.s. – 583 tis. Kč

b) Moravskoslezský kraj - 348.200,- Kč na provoz Kontaktního centra Renarkon, o.p.s. a terénní program

c) Ministerstvo spravedlnosti České republiky - 60 tis. Kč na probační program pro mladistvé

d) Město Třinec - 5 tis. Kč na probační program pro mladistvé

7) Charita Frýdek-Místek - podány dva projekty na Krajský úřad Moravskoslezského kraje: 
a) „Vzdělávání pracovníků“ - 141 tis. Kč

b) „Zavádění standardů kvality v sociálních službách“-  celková částka 687.900,- Kč

- Dům pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké - dotace Moravskoslezského kraje 5.790 tis. Kč

- Oáza pokoje pro psychicky nemocné- dotace Moravskoslezského kraje 3.740 tis. Kč

- Denní centrum sv. Josefa pro psychicky nemocné - dotace Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky 390 tis. Kč

- Klub Nezbeda - dotace na provoz:   Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky   - 290 tis. Kč

Nadace Eurotel - 300 tis. Kč

Nadace Vodafone - 7 tis. Kč

Nadace rozvoje občanské společnosti - 150 tis. Kč

8) Poliklinika Frýdek-Místek, s.r.o. - Nadace ČEZ - Půjčovnu kompenzačních pomůcek – celková částka 500 tis. Kč 

Závěr

Jedná se o hodnocení krátkého časového období, přesto lze konstatovat, že plnění cílů komunitního plánu pokračuje dle předpokladu. 

Zpracovala: Bc. Hana Kohutová, koordinátorka komunitního plánování
