PAGE  
	Magistrát města
Frýdku-Místku
	Identifikace dokumentu:

Průběžná zpráva o plnění komunitního plánu

Č.j.:
	Strana 3 (celkem 3)

	
	Odbor:

sociálních služeb
	Autor, pracovní funkce: 

Bc. Hana Kohutová,

koncepční pracovník
	Datum pořízení:

27. 1. 2009



Průběžná zpráva o plnění “Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Frýdek-Místek na léta 2007-2010“

za období roku 2008

Pracovní skupina Péče o seniory

1) Zvyšování počtu ošetřovatelských lůžek - proběhla rekonstrukce prádelny a sušárny v Penzionu pro seniory Frýdek-Místek, p. o., termín kolaudace 12/2008; zpracována projektové dokumentace pro částečnou transformaci penzionu pro seniory na domov pro seniory v počtu 4 lůžek odlehčovací péče.

2) Vybudování hospice – informativní návštěvy v hospicích v Ostravě a Valašském Meziříčí; 18. listopadu vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby hospice, zadáno zpracování výkresové dokumentace pro stavební řízení; předpoklad zahájení prací ve II. pololetí 2009.
3) Podpora volnočasových aktivit pro seniory - v současné době je v provozu 11 klubů důchodců, probíhají opravy prostor klubů a budování zázemí.
- Svaz důchodců Frýdek-Místek, městská organizace otevřel v srpnu 2008 bezplatnou finanční poradnu, sídlí v Domě s pečovatelskou službou na ulici 17. listopadu 147 a je určena pro držitele průkazů ZTP, ZTP/P, seniory, sociálně slabší rodiny a rodiny s dětmi.

- Proběhla akce Pečovatelské služby Frýdek-Místek, p.o. „Pochod pro seniory 2008“ za účasti 84 seniorů a společná akce „Hry seniorů“ Domova pro seniory             Frýdek-Místek, p. o., Pečovatelské služby Frýdek-Místek, p. o. a Penzionu pro seniory Frýdek-Místek, p. o. 
- v dotačních programech statutárního města Frýdek-Místek na podporu a rozvoj sociálních služeb byl podán projekt „Aktivní senior“, který podala Střední škola gastronomie a služeb, p. o. Frýdek-Místek.
4) Rozvoj dobrovolnictví – školení nových dobrovolníků, kteří navštěvují tato zařízení na území města Frýdku-Místku: LDN Gaudium, Dětský domov na Hrázi, Náš svět Pržno, Pečovatelská služba Frýdek-Místek, p. o., Podané ruce, o. s.; v roce 2008 cca 1430 návštěv a 926 odpracovaných hodin; počet 90 dobrovolníků.

5) Vznik Centra pečovatelských služeb – proběhla celková rekonstrukce budovy na ul. Zámecká 1266, termín kolaudace 12/2008.

Organizace zajistily finanční prostředky z jiných zdrojů než statutárního města Frýdek-Místek ve výši cca 36 000 000,- Kč.

Pracovní skupina Osoby v nepříznivé sociální situaci

1) Rozvoj občanského poradenství – cca 650 kontaktů v rámci občanské poradny a poradny pro oběti násilí v Centru nové naděje.

2) Pomoc lidem závislým na alkoholu – příprava projektu poradny Modrého kříže, která zahájí činnost od roku 2009 na adrese Malý Koloredov 811.

3) Vznik denního centra v Azylovém domě Bethel – 10/2008 podán projekt do Regionálním operačního programu Moravskoslezsko s názvem „Zřízení denního centra v suterénu azylového domu Bethel“.

Organizace zajistily finanční prostředky z jiných zdrojů než statutárního města Frýdek-Místek ve výši cca 7 000 000,- Kč.

Pracovní skupina Osoby se zdravotním postižením

1) Rozvoj služeb pro osoby s mentálním postižením – ŽIRAFA - Integrované centrum Frýdek-Místek, p. o. – pořízení klimatizace a schodolezu v terapeutických dílnách; zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci půdní vestavby pro vybudování chráněného bydlení v objektu na ul. Fibichova 469 v Místku.
2) Vznik a rozvoj služeb pro osoby s duševním onemocněním – na základě a spolupráce s Denním centrem sv. Josefa, jehož provozovatelem je Charita Frýdek-Místek, byl v dotačních programech na podporu a rozvoj sociálních služeb statutárního města Frýdek-Místek podán projekt na rozvoj terénní práce s duševně nemocnými osobami ve Frýdku-Místku.

3) Bezbariérovost města – úprava chodníků na celkem 11 místech ve Frýdku-Místku a křížového podchodu v Místku; jednání pracovní skupiny pro bezbariérovost složené z náměstka primátora a zástupců Technických služeb, a. s. Frýdek-Místek, Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých, o. s., odboru dopravy a silničního hospodářství, dopravního inspektorátu Okresního ředitelství Policie ČR a NIPI ČR, o. s. - Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace    -  zajištění akustických hlásičů na zastávky a světelné informační tabule do autobusů MHD a bezbariérové vstupy do budov podle připomínek členů pracovní skupiny.

4) Udržení a rozvoj aktivit pro smyslově postižené – na základě podpory projektu z dotačních programů na podporu a rozvoj sociálních služeb statutárního města Frýdek-Místek zahájila svou činnost  Společnost pro ranou péči Ostrava, v současné době mají v péči 3 rodiny.

5) Zvyšování zaměstnanosti občanů se zdravotním postižením - otevření nácvikového pracoviště, tzv.  chráněné kavárny Empatie pro osoby se zdravotním postižením v prostorách nákupního centra Ještěr v Místku.

Organizace zajistily finanční prostředky z jiných zdrojů než statutárního města Frýdek-Místek ve výši cca 11 000 000,- Kč.

Pracovní skupina Etnické menšiny

1) Vznik komunitního centra – od 1. 4. 2008 byl v provozu sportovně výchovný kroužek a kroužek pečení a vaření pro děti a mládež, tuto činnost převzalo občanské sdružení Romodrom.

2) Dne 6. 4. 2008 se konal „Romipen“ – Mezinárodní den Romů s doprovodným kulturním programem v hudebním klubu Stoun.

Organizace zajistily finanční prostředky z jiných zdrojů než statutárního města Frýdek-Místek ve výši cca 2 000 000,- Kč.
Pracovní skupina Péče o děti a mladistvé

1) Rozšíření kapacity jeslí – oprava budovy bývalé akademie J. Komenského a navýšení kapacity o 18 míst, tj. z 36 na 54.
2) Prevence veřejného vandalismu – umístění monitorovací kamery v areálu kolečkových sportů, sběrného dvora a okolí, připojení systému na centrální pult městské policie a umístění informačních tabulek za přispění Ministerstva vnitra ČR.
3) Podpora přímé práce s mládeží – rozvoj volnočasových aktivit v rámci nízkoprahových klubů pro děti a mládež; účast na celorepublikové akci pořádané Českou asociací streetwork – Týden nízkoprahových klubů II. – akce pro veřejnost – turnaj, koncert (22. - 28. 9. 2008).
4) Zavedení systému včasné intervence – zahájení prací na zavedení systému v březnu 2008 - personální posílení kurátorů pro mládež, vznik samostatného oddělení sociálního poradenství pro mládež odboru sociální péče Magistrátu města         Frýdku-Místku; v září 2008 zastupitelstvo schválilo Koncepci prevence kriminality na léta 2009-2011, kde systém včasné intervence je jedno z  navrhovaných řešení, v prosinci 2008 zastupitelstvo schválilo realizaci projektu „Systém včasné intervence“.

5) Snižování výskytu sociálně patologických jevů ve městě rozšířením preventivních programů pro děti a mládež – uskutečňuje se především přednáškovou činností subjektů, kteří pracují s mládeží, tzn. nízkoprahové kluby, Kontaktní centrum Renarkon, o. p. s., Centrum nové naděje, o. s., Poradna pro ženy a dívky.

Organizace zajistily finanční prostředky z jiných zdrojů než statutárního města Frýdek-Místek ve výši cca 2 000 000,- Kč.

Další aktivity: 
Dne 16. 9. 2008 se uskutečnil 1. ročník přehlídky poskytovatelů sociálních služeb „Den sociálních služeb“, který se konal v Národním domě v Místku a zúčastnilo se ho 43 poskytovatelů sociálních služeb a souvisejících aktivit na území města             Frýdku-Místku, součástí byl doprovodný program v podání uživatelů sociálních služeb a byly vydány propagační materiály pro informovanost veřejnosti. 
Dne 14. 11. 2008 se v Národním domě v Místku uskutečnil „Den seniorů“, zúčastnilo se ho 180 seniorů.

Ve dnech 3. – 5. 11. 2008 proběhly ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem  „Dny zdraví“.
Do vyhlášených dotačních programů na podporu a rozvoj sociálních služeb na území statutárního města Frýdek-Místek se přihlásilo 25 organizací s 42 projekty, celkově byly v žádostech o dotace rozděleny 4 000 000,- Kč.

Zpracovala: Bc. Hana Kohutová

Pozn. Průběžná hodnocení jednotlivých organizací jsou k dispozici k nahlédnutí na odboru sociálních služeb.

PAGE  
3

