[image: image1.jpg]RSTVO
ST
N

I INTEGROVANY EVROPSKA UNIE 5

OPERACNI EVROPSKY FOND PRO REGIONALNi ROZVOJ 3

v v 3
PROGRAM SANCE PRO VA ROZVOJ Yisryi ro?NC





                   


Oznámení o změně v IPRM č. 1
	Reg. číslo IPRM:
	


	Nositel IPRM: Statutární město Frýdek-Místek
se sídlem: Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek
	Dohoda č.: 4463 (v CES)


	Plánované změny v IPRM – výstižný popis dle jednotlivých aktivit:

1. Rozpočet IPRM oblast intervence 5.2
- Dokument IPRM – kapitola 7 – Harmonogram realizace IPRM

Původní hodnota:
Datum zahájení přípravné fáze IPRM

Leden 2008

Datum zahájení realizační fáze IPRM

Leden 2009

Datum ukončení realizační fáze IPRM

30.6.2015

Nová hodnota:

Datum zahájení přípravné fáze IPRM

Leden 2008

Datum zahájení realizační fáze IPRM

Červenec 2009

Datum ukončení realizační fáze IPRM

30.6.2015

- Dokument IPRM – kapitola 8 – Finanční plán - Celkové finanční prostředky IPRM
Původní hodnota:

Zdroj financování

Částka (mil. Kč)

Částka (mil. Euro)

IOP 5.2

651,5

26,82

TOP

45,1

1,86

Zdroje IPRM celkem

696,6

28,68

Nová hodnota:

Zdroj financování

Částka (mil. Kč)

Částka (mil. Euro)

IOP 5.2

324,6
11,46
TOP

45,1

1,59
Zdroje IPRM celkem

369,7
13,05


	- Dokument IPRM – kapitola 8 – Finanční plán - Rozdělení finančních prostředků v rámci jednotlivých opatření IPRM
Původní hodnota:
Číslo opatření

Rozdělení výdajů v rámci jednotlivých opatření (mil. Kč)

Procentní rozdělení výdajů v rámci jednotlivých opatření (%)

Opatření 1.1

149,5

21,46

Opatření 1.2

40

5,74

Opatření 2.1

502

72,06

Opatření 3.1

5,1

0,73

IPRM celkem

696,6

100,00

Nová hodnota:
Číslo opatření

Rozdělení výdajů v rámci jednotlivých opatření (mil. Kč)

Procentní rozdělení výdajů v rámci jednotlivých opatření (%)

Opatření 1.1

74,5
20,15
Opatření 1.2

40

10,82
Opatření 2.1

250,1
67,65
Opatření 3.1

5,1

1,38
IPRM celkem

369,7
100,00

- Dokument IPRM – kapitola 8 – Finanční plán- Zdroje financování IPRM
Původní hodnota:
Zdroj financování

1.1

1.2

2.1

3.1

Celkem

Výdaje na jednotlivá opatření

149,50

40,00

502,00

5,10

696,60

Dotace IOP, TOP (%)

85

90

40

100

-

IOP - dotace z prostředků ERDF (mil. Kč)

127,07

x

200,80

x

327,87

Dotace TOP (mil. Kč)

x

36,00

x

5,10

41,10

Spoluúčast žadatelů (%)

15

10

60

0

-

Spoluúčast žadatelů - finanční prostředky statutárního města F-M a dalších subjektů realizující dílčí projekty (mil. Kč)

22,43

4,00

301,20

0,00

327,63

IPRM celkem

149,50

40,00

502,00

5,10

696,60

IOP celkem dotace
327,87

TOP celkem dotace
41,10



	Nová hodnota:
Zdroj financování

1.1

1.2

2.1

3.1

Celkem

Výdaje na jednotlivá opatření

74,49
40,00

250,14
5,10

369,73
Dotace IOP, TOP (%)

85

90

40

100

-

IOP - dotace z prostředků ERDF (mil. Kč)

63,32
x

100,05
x

163,37
Dotace TOP (mil. Kč)

x

36,00

x

5,10

41,10

Spoluúčast žadatelů (%)

15

10

60

0

-

Spoluúčast žadatelů - finanční prostředky statutárního města F-M a dalších subjektů realizující dílčí projekty (mil. Kč)

11,17
4,00

150,09
0,00

161,26
IPRM celkem

74,49
40,00

250,14
5,10

369,73
IOP celkem dotace
163,37
TOP celkem dotace
41,10

- Dokument IPRM – kapitola 8 – Finanční plán - Finanční plán IPRM
Původní hodnota:

Finanční zdroje
Operační program
Plánovaný objem výdajů IPRM v jednotlivých letech (mil. Kč)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Celkem

IOP

IOP 5.2 a

0,00

12,75

34,00

34,00

34,00

12,32

0,00

0,00

127,07

IOP 5.2 b

0,00

20,00

40,00

40,00

40,00

40,00

20,80

0,00

200,80

IOP 5.2 c

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOP

OP ŽP

0,00

0,00

13,50

22,50

0,00

0,00

0,00

0,00

36,00

OP VK

0,00

0,00

0,50

0,50

0,50

0,00

0,00

0,00

1,50

OP LZZ

0,00

0,00

1,20

1,20

1,20

0,00

0,00

0,00

3,60

IOP mimo 5.2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ROP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Město

0,00

0,75

14,7

7,00

4,50

0,68

0,00

0,00

27,63

Kraj

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Soukromé zdroje

0,00

31,50

52,80

61,50

61,50

61,50

31,20

0,00

300,00

Celkem IPRM

0,00

65,00

156,70

166,70

141,70

114,50

52,00

0,00

696,60



	Nová hodnota:

Finanční zdroje
Operační program
Plánovaný objem výdajů IPRM v jednotlivých letech (mil. Kč)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Celkem

IOP

IOP 5.2 a

0,00

4,25

8,50

17,00

17,00

16,57

0,00

0,00

63,32

IOP 5.2 b

0,00

2,00

16,00

24,00

20,00

20,00

18,05

0,00

100,05

IOP 5.2 c

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOP

OP ŽP

0,00

0,00

13,50

22,50

0,00

0,00

0,00

0,00

36,00

OP VK

0,00

0,00

0,50

0,50

0,50

0,00

0,00

0,00

1,50

OP LZZ

0,00

0,00

1,20

1,20

1,20

0,00

0,00

0,00

3,60

IOP mimo 5.2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ROP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Město

0,00

0,75

11,76

5,50

3,00

2,92

0,00

0,00

23,93

Kraj

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Soukromé zdroje

0,00

3,00

15,24

36,00

30,00

30,00

27,09

0,00

141,33

Celkem IPRM

0,00

10,00

66,70

106,70

71,70

69,49

45,14

0,00

369,73

- Dokument IPRM – kapitola 8 – Finanční plán - Rozložení dotace do jednotlivých let dle opatření IPRM
Původní hodnota:

Opatření

zdroje financí

Plánovaný objem výdajů IPRM v jednotlivých letech (mil. Kč)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Celkem

Opatření 1.1

IOP 5.2a

0,00

15,00

40,00

40,00

40,00

14,50

0,00

0,00

149,50

Dotace (Kč)

IOP 5.2a

0,00

12,75

34,00

34,00

34,00

12,32

0,00

0,00

127,07

Spoluúčast žadatelů

 

0,00

2,25

6,00

6,00

6,00

2,18

0,00

0,00

22,43

Opatření 1.2

TOP

0,00

0,00

15,00

25,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,00

Dotace (Kč)

TOP

0,00

0,00

13,50

22,50

0,00

0,00

0,00

0,00

36,00

Spoluúčast žadatelů

 

0,00

0,00

1,50

2,50

0,00

0,00

0,00

0,00

4,00

Opatření 2.1

IOP 5.2b

0,00

50,00

100,00

100,00

100,00

100,00

52,00

0,00

502,00

Dotace (Kč)

IOP 5.2b

0,00

20,00

40,00

40,00

40,00

40,00

20,80

0,00

200,80

Spoluúčast žadatelů

 

0,00

30,00

60,00

60,00

60,00

60,00

31,20

0,00

301,20

Opatření 3.1

TOP

0,00

0,00

1,70

1,70

1,70

0,00

0,00

0,00

5,10

Dotace (Kč)

TOP

0,00

0,00

1,70

1,70

1,70

0,00

0,00

0,00

5,10

Spoluúčast žadatelů

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dotace IOP

0,00

32,75

74,00

74,00

74,00

52,32

20,80

0,00

327,88

Dotace TOP

0,00

0,00

15,20

24,20

1,70

0,00

0,00

0,00

41,10

Dotace celkem

0,00

32,75

89,20

98,20

75,70

52,32

20,80

0,00

368,97

Spoluúčast žadatelů

0,00

32,25

67,50

68,50

66,00

62,18

31,20

0,00

327,63

Celkem IPRM

0,00

65,00

156,70

166,70

141,70

114,50

52,00

0,00

696,60



	Nová hodnota:

Opatření

zdroje financí

Plánovaný objem výdajů IPRM v jednotlivých letech (mil. Kč)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Celkem

Opatření 1.1

IOP 5.2a

0,00

5,00

10,00

20,00

20,00

19,49

0,00

0,00

74,49

Dotace (Kč)

IOP 5.2a

0,00

4,25

8,50

17,00

17,00

16,57

0,00

0,00

63,32

Spoluúčast žadatelů

 

0,00

0,75

1,50

3,00

3,00

2,92

0,00

0,00

11,17

Opatření 1.2

TOP

0,00

0,00

15,00

25,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,00

Dotace (Kč)

TOP

0,00

0,00

13,50

22,50

0,00

0,00

0,00

0,00

36,00

Spoluúčast žadatelů

 

0,00

0,00

1,50

2,50

0,00

0,00

0,00

0,00

4,00

Opatření 2.1

IOP 5.2b

0,00

5,00

40,00

60,00

50,00

50,00

45,14

0,00

250,14

Dotace (Kč)

IOP 5.2b

0,00

2,00

16,00

24,00

20,00

20,00

18,05

0,00

100,05

Spoluúčast žadatelů

 

0,00

3,00

24,00

36,00

30,00

30,00

27,09

0,00

150,09

Opatření 3.1

TOP

0,00

0,00

1,70

1,70

1,70

0,00

0,00

0,00

5,10

Dotace (Kč)

TOP

0,00

0,00

1,70

1,70

1,70

0,00

0,00

0,00

5,10

Spoluúčast žadatelů

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dotace IOP

0,00

6,25

24,50

41,00

37,00

36,57

18,05

0,00

163,37

Dotace TOP

0,00

0,00

15,20

24,20

1,70

0,00

0,00

0,00

41,10

Dotace celkem

0,00

6,25

39,70

65,20

38,70

36,57

18,05

0,00

204,47

Spoluúčast žadatelů

0,00

3,75

27,00

41,50

33,00

32,92

27,09

0,00

165,26

Celkem IPRM

0,00

10,00

66,70

106,70

71,70

69,49

45,14

0,00

369,73

- Žádost k IPRM – kapitola 1.4

Původní hodnota:

IPRM celkem (celkové výdaje) v tis. Kč:   651 500,0

IPRM celkem (celkové způsobilé výdaje) v tis. Kč: 651 500,0

IPRM celkem (celkové výdaje) v tis. EUR:  25 340,3

IPRM celkem (celkové způsobilé výdaje) v tis. EUR:  25 340,3

Nová hodnota:

IPRM celkem (celkové výdaje) v tis. Kč:   324 629,0
IPRM celkem (celkové způsobilé výdaje) v tis. Kč: 324 629,0
IPRM celkem (celkové výdaje) v tis. EUR:  11 458,8
IPRM celkem (celkové způsobilé výdaje) v tis. EUR:  11 458,8
- Žádost k IPRM – kapitola 1.5

Zdroje města – spolufinancování projektů IPRM v %:

Původní hodnota: 3,63
Nová hodnota: 6,47
- Žádost k IPRM – kapitola 3.6

Původní hodnota:

Způsobilé výdaje na aktivitu:

Kč:

% z celkových způsobilých výdajů:

Výdaje zaměřené na revitalizaci veřejných prostranství

149 500 000

22,9
Výdaje zaměřené na regeneraci bytových domů 

502 000 000

77,1


	Nová hodnota:

Způsobilé výdaje na aktivitu:

Kč:

% z celkových způsobilých výdajů:

Výdaje zaměřené na revitalizaci veřejných prostranství

  74 493 000

22,9

Výdaje zaměřené na regeneraci bytových domů 

250 136 000

77,1

- Žádost k IPRM – kapitola 4.1

Původní hodnota:

Zdroj financování

Částka (v Kč)

%

Dotace IOP (příspěvek SF + prostředky SR)

327 875 000
50,3
Vlastní zdroje žadatele

323 625 000
49,7
Zdroje IPRM celkem

651 500 000
100

Nová hodnota:

Zdroj financování

Částka (v Kč)

%

Dotace IOP (příspěvek SF + prostředky SR)

163 373 000
50,3
Vlastní zdroje žadatele

161 256 000
49,7
Zdroje IPRM celkem

324 629 000
100

- Žádost k IPRM – kapitola 4.2 tabulka 1

Původní hodnota:

Plánovaný objem způsobilých výdajů IPRM v jednotlivých letech

(jedná se o způsobilé výdaje dle podmínek IOP)
Nezpůsobilé výdaje

Oblast intervence / aktivita
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Celkem
5.2 a)
0
15 000 000
40 000 000
40 000 000
40 000 000
14 500 000
0
0
149 500 000
0
5.2 b)
0
50 000 000
100 000 000
100 000 000
100 000 000
100 000 000
52 000 000
0
502 000 000
0
5.2 c)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Způsobilé výdaje celkem
651 500 000
Nezpůsobilé výdaje celkem
0
IPRM celkem
651 500 000


	Nová hodnota:

Plánovaný objem způsobilých výdajů IPRM v jednotlivých letech

(jedná se o způsobilé výdaje dle podmínek IOP)
Nezpůsobilé výdaje

Oblast intervence / aktivita
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Celkem
5.2 a)
0

5 000 000

10 000 000

20 000 000

20 000 000

19 493 000

0

0

 74 493 000

0

5.2 b)
0

5 000 000

40 000 000

60 000 000

50 000 000

50 000 000

45 136 000

0

250 136 000

0

5.2 c)
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Způsobilé výdaje celkem
324 629 000

Nezpůsobilé výdaje celkem
0
IPRM celkem
324 629 000
2. Monitorovací indikátory výsledku
- Dokument IPRM – kapitola 6 – Očekávané výsledky – indikátory výsledku

Původní hodnota:

Č.

Kód indikátoru

Povinné indikátory výsledku

Měrná jednotka

Stávající stav

IOP 5.2 a

Stav po realizaci

IOP 5.2 b

Stav po realizaci

TOP

Stav po realizaci

1

331200

Počet regenerovaných bytů

počet

0

 -

1 691

 -

2

331300

Plocha revitalizovaného území

m2
0

214 000
 -

 -

3

331500

Úspora spotřeby energie bytových domů

%

0

 -

 20

 -

4

 364 030

Snížení spotřeby energie u nebytových objektů

GJ/rok

0

 -

 -

2 400

5

07.41.00
Počet podpořených osob celkem
počet

0

-

-

250

6

07.41.10

Počet podpořených osob - klienti služeb
počet

0

-

-

300

7

07.46.20

Počet úspěšných absolventů kurzů - poskytovatelé služeb

počet

0

-

-

150

Nová hodnota:

Č.

Kód indikátoru

Povinné indikátory výsledku

Měrná jednotka

Stávající stav

IOP 5.2 a

Stav po realizaci

IOP 5.2 b

Stav po realizaci

TOP

Stav po realizaci

1

331200

Počet regenerovaných bytů

počet

0

 -

765
 -

2

331300

Plocha revitalizovaného území

m2
0

96 771
 -

 -

3

331500

Úspora spotřeby energie bytových domů

%

0

 -

 20

 -

4

 364 030

Snížení spotřeby energie u nebytových objektů

GJ/rok

0

 -

 -

2 400

5

07.41.00
Počet podpořených osob celkem
počet

0

-

-

250

6

07.41.10

Počet podpořených osob - klienti služeb
počet

0

-

-

300

7

07.46.20

Počet úspěšných absolventů kurzů - poskytovatelé služeb

počet

0

-

-

150



	- Dokument IPRM – kapitola 6 – Očekávané výsledky – indikátory dopadu

Původní hodnota:

Č. indik.

Indikátory dopadu

Měrná jednotka

Stávající stav

Stav po realizaci

Shoda se vstupním kritériem dle čl. 47 (1828/2006)

1

Úroveň chudoby a vyloučení

Kč

1 130,43

1 075

Shoda se vstupním kritériem A

2

Míra dlouhodobé nezaměstnanosti

%

7,18

7,0

Shoda se vstupním kritériem B

3

Míra hospodářské aktivity

%

49,78

50,8

Shoda se vstupním kritériem G

4

Úroveň hodnoty nemovitostí

%

91,3

90,5

Shoda se vstupním kritériem I

Nová hodnota:

Č. indik.

Indikátory dopadu

Měrná jednotka

Stávající stav

Stav po realizaci

Shoda se vstupním kritériem dle čl. 47 (1828/2006)

1

Úroveň chudoby a vyloučení

Kč

1 130,43

1 105
Shoda se vstupním kritériem A

2

Míra dlouhodobé nezaměstnanosti

%

7,18

7,09
Shoda se vstupním kritériem B

3

Míra hospodářské aktivity

%

49,78

50,3
Shoda se vstupním kritériem G

4

Úroveň hodnoty nemovitostí

%

91,3

90,9
Shoda se vstupním kritériem I

- Žádost k IPRM – kapitola 3.7.1

Původní hodnota:

Název indikátoru

Kód indikátoru

Měrná jednotka

Výchozí hodnota

Cílová hodnota

Počet regenerovaných bytů

331200

počet

0

1 691

Plocha revitalizovaného území

331300

m2
0

214 000
Úspora spotřeby energie bytových domů

331500

%

0

20

Snížení spotřeby energie u nebytových objektů

364 030
GJ/rok

0

2 400

Počet proškolených pedagogů

07.41.00
počet

0

250

Počet osob, kterým budou poskytnuty sociální služby

07.41.10
počet

0

300

Počet účastníků kurzů pro poskytovatele sociálních služeb

07.46.20
počet
0

150

Nová hodnota:

Název indikátoru

Kód indikátoru

Měrná jednotka

Výchozí hodnota

Cílová hodnota

Počet regenerovaných bytů

331200

počet

0

765
Plocha revitalizovaného území

331300

m2
0

96 771
Úspora spotřeby energie bytových domů

331500

%

0

20

Snížení spotřeby energie u nebytových objektů

364 030
GJ/rok

0

2 400

Počet proškolených pedagogů

07.41.00
počet

0

250

Počet osob, kterým budou poskytnuty sociální služby

07.41.10
počet

0

300

Počet účastníků kurzů pro poskytovatele sociálních služeb

07.46.20
počet
0

150



	3. Schválení IPRM z důvodu výsledku zjišťovacího řízení, případně SEA
- Žádost k IPRM – kapitola 3.1
Datum schválení IPRM zastupitelstvem města
Původní hodnota: 08.12.2008

Nová hodnota: 29.06.2009
4. Využití bonifikace pro střední podniky 10% a malé podniky 20%.


	Zdůvodnění změn (dle jednotlivých aktivit):

- Aktualizace IPRM dle snížené částky alokované na základě schválení IPRM 27. března 2008.
- V původní verzi IPRM bylo počítáno u aktivity 5.2 b) Regenerace bytových domů s dotací ve výši 40%. Žadatelům nově bude umožněno využít této bonifikace, výše uvedené přepočty však i nadále počítají se 40% výší dotace, protože není dopředu známo, jaká část žadatelů bude patřit do kategorií velký/střední/malý podnik.


	Seznam přiložených dokumentů:

- výpis usnesení zastupitelstva o schválení IPRM


	Datum: 30.06.2009
	Pověřený zástupce nositele IPRM (jméno a podpis) :

Ing. Eva Richtrová

	Datum doručení 

na RP MMR:
	Převzal (jméno a podpis):





















































































































































































- 1 -
PAGE  
- 9 -

[image: image1.jpg]